## 20180525
绩效评价
人员 | 第十二周任务清单 | 及时性 | 完整度 | 积极性 | 态度 | 返工次数 | 总评 (1/1) | 原因备注
蓝舒雯 | 登陆注册 前端编写 | × | × | √ | √ |  | 0.75 | 电脑卡到死
| 例会记录 | √ | √ | √ | √
刘乐威 | 接口 前端编写 | × | × | √ | √ |  | 0.75 | 前期安装各种毛病
| 爬虫 后端整理 | √ | √ | √ | √
陈铭阳 | 内容设计 前端编写 | × | × | √ | √ |  | 0.75
| 分词 后端整理 | √ | √ | √ | √
苏碧青 | 搜索 前端编写 | √ | × | √ | √ |  | 0.8
| 翻转PPT2 制作 | √ | √ | √ | √
本周时间结点 | 本周日晚上8：00验收第一次任务成果
本周日晚上24：00验收第二次任务成果
本组生存规则 | 每周三/五/六/七晚12:00前向组长汇报任务进度和学习进度
小组例会每周2-3次 时间、形式不固定 例会内容由秘书记录并上传GIT
规定时间任务完成度低于80%者请全组喝一点点中配
关键时刻掉链子者 请全组喝一点点高配
实时分享觉得有价值的资料至QQ群 链接也可 每人每周至少一次
不学习就滚出去